## Planning
| Planning project | Analyse | Basisontwerp | Technisch ontwerp | Bouw | Testen | Integratie | Beheer
Introductieweek | Ik was tijdens de introductieweek niet aanwezig
04-09 t/m 10-09 | Begin maken aan het project: planning maken, eisen doornemen en documenteren | x | x | x | x
11-09 t/m 17-09 | Een sitemap maken met de WireFrame van de website en vorige taken afmaken als dat nodig is |  | x | x | x
18-09 t/m 24-09 | HTML en CSS bestanden opmaken en aanvullen met een homepagina, een pagina met persoonlijke gegevens, een pagina met interviewvragen, een projectpagina en een contactpagina |  | x | x | x
25-09 t/m 01-10 | Eisen in de websites implementeren: formulier in contactpagina, tabel in projectpagina en interviewpagina |  |  |  | x
02-10 t/m 08-10 | Andere eisen implementeren: foto en video op persoonlijke pagina |  |  |  | x
09-10 t/m 15-10 | Alle kopjes vullen met informatie en anders Lorem Ipsum als placeholder |  |  |  | x | x
16-10 t/m 22-10 | Herfstvakantie, dus niets doen en relaxen!
23-10 t/m 29-10 | Alle eisen doornemen en kijken of mijn website eraan voldoet en kijken of alle documentie in orde is |  |  |  |  | x
30-10 t/m 05-11 | Project is af en voldaan
03-11 23:59 uur | Deadline van het project, project en bijbehorende documenten inleveren
05-10 t/m 11-11 | Presentatie van het project portfolio aan minimaal 2 docenten | [5 empty] | x
Na het project | Website beheren en aanpassen waarbij nodig | [6 empty] | x

## Requirement list
Eisen: | MoSCoW
Website eisen:
De website bevat een homepagina en een pagina met informatie over wie je bent | Must
De website maakt gebruik van de juiste HTML elementen | Must
Elke webpagina bevat één keer de elementen DOCTYPE, html, head en body | Must
De website is opgebouwd uit HTML en CSS | Must
De opmaak van de website zit in een CSS-bestand | Must
Er wordt geen gebruik gemaakt van de style-attribuut | Must
Er wordt minimaal één foto geïmplementeerd in de website | Must
Er wordt minimaal één tabel met minimaal drie rijen geïmplementeerd in de website | Must
Er wordt minimaal één video geïmplementeerd in de website | Must
Er wordt minimaal één formulier met drie inputs geïmplementeerd in de website | Must
De website bevat een interview met minimaal vijf vragen met een medestudent | Must
De website bevat een pagina met achtergrondinformatie: werkervaring en opleiding | Must
De website bevat een pagina met projecten | Must
De website bevat informatie over wat de developer kwijt wilt als student of software developer | Must
De website bevat links naar social media | Must
De website bevat een achtergrond | Should
De website bevat een navigatiebalk | Should
De website bevat een overzichtelijke opmaak | Should
De website bevat JavaScript | Could
De website is responsive | Could
De website werkt op elke device | Could
De website bevat een footer | Could
Project eisen:
Het project bevat een WireFrame | Must
Het project bevat een Sitemap | Must
Het project bevat een planning | Must
Het project bevat the MoSCoW methode | Must
Het project bevat een functioneel ontwerp | Must
Het project bevat een plan van aanpak | Must
Het project bevat een plan van eisen | Must
Overige eisen:
De code is gevalideerd | Must
De code ziet er overzichtelijk uit | Should